## Arkusz1
identyfikator ryzyka | kategoria ryzyka | opis ryzyka | wpływ ryzyka | prawdopodobieństwo wystąpienia | bliskość ryzyka | proponowane reakcje na ryzyko
R/001 | Techniczne | Problemy sprzętowe związane z głównym systemem komputerowym mogą wpłynąć na stabilność całego systemu organizacji eventów. | Wysoki | Średnie | Cały okres funkcjonowania systemu | Regularne przeglądy techniczne, utrzymanie sprzętu awaryjnego, monitorowanie parametrów sprzętu, planowanie migracji na nowoczesny sprzęt. | identyfikator ryzyka – jednoznacznie określa zidentyfikowane ryzyko,
R/002 | Organizacyjne | Problemy w komunikacji zespołu mogą prowadzić do nieefektywnej współpracy, opóźnień w dostarczaniu informacji oraz błędów w realizacji zadań. | Średni | Średnie | Cały okres realizacji projektu | Regularne spotkania zespołu, zdefiniowane kanały komunikacyjne. | autor zgłoszenia – osoba, która zgłosiła ryzyko,
R/003 | Organizacyjne | Brak rezerw czasowych w harmonogramie może prowadzić do opóźnień w dostarczeniu kluczowych elementów projektu. | Wysoki | Niskie | 2 miesiące | Dodanie rezerw czasowych do harmonogramu, monitorowanie postępu projektu, elastyczność w planowaniu. | data zarejestrowania – data wpisu do Rejestru ryzyk,
R/004 | Prawne | Niewłaściwe gromadzenie, przechowywanie lub przetwarzanie danych osobowych uczestników może naruszyć przepisy o ochronie danych, co może prowadzić do kar prawnych. | Wysoki | Średnie | Cały okres funkcjonowania systemu | Wdrożenie odpowiednich procedur ochrony danych, uzyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, regularne audyty bezpieczeństwa. | kategoria ryzyka: prawne, techniczne, finansowe, organizacyjne, jakościowe,
R/005 | Organizacyjne | Niedostateczne kwalifikacje członków zespołu mogą prowadzić do opóźnień w dostarczaniu projektu, błędów w realizacji zadań oraz obniżenia jakości końcowego produktu. | Wysoki | Niskie | 1 miesiąc | Przeprowadzenie dokładnej oceny kwalifikacji członków zespołu, szkolenia, ewentualna reorganizacja zespołu, współpraca z zewnętrznymi ekspertami. | opis ryzyka – opis zagrożenia lub szansy,
R/006 | Techniczne | System o średniej złożoności może wymagać bardziej zaawansowanego planowania i zarządzania, co może prowadzić do trudności w implementacji. | Średni | Średni | 1 miesiąc | Skupienie się na szczegółowej analizie wymagań, podział projektu na etapy, regularne przeglądy postępów, ścisła współpraca z zespołem programistycznym. | wpływ ryzyka,
R/007 | Organizacyjne | Zastosowanie modelu Waterfall może prowadzić do trudności w dostosowywaniu się do zmian w trakcie projektu, co może wpłynąć na elastyczność i dostosowalność systemu do ewentualnych nowych wymagań. | Wysokie | Wysokie | 2 miesiące | Regularne przeglądy postępów, otwarta komunikacja z interesariuszami, elastyczne podejście do zmian w wymaganiach, przygotowanie rezerw czasowych na etapie planowania. | prawdopodobieństwo wystąpienia,
bliskość ryzyka – oszacowany czas, który dzieli projekt od wystąpienia zagrożenia albo szansy,
proponowane reakcje na ryzyko – planowane działania, które powinniśmy podjąć, by zmniejszyć
zagrożenia lub zwiększyć szanse,
podjęte działania – działania, które zmniejszą zagrożenia lub zwiększą szanse,
właściciel ryzyka – osoba wyznaczona do obserwacji ryzyka,
aktualny status ryzyka.
[10 empty] | identyfikator ryzyka | kategoria ryzyka | opis ryzyka | wpływ ryzyka | prawdopodobieństwo wystąpienia | bliskość ryzyka | proponowane reakcje na ryzyko
[10 empty] | R/001 | Techniczne | Problemy sprzętowe związane z głównym systemem komputerowym mogą wpłynąć na stabilność całego systemu organizacji eventów. | Wysoki | Średnie | Cały okres funkcjonowania systemu | Regularne przeglądy techniczne, utrzymanie sprzętu awaryjnego, monitorowanie parametrów sprzętu, planowanie migracji na nowoczesny sprzęt.
[10 empty] | R/002 | Organizacyjne | Problemy w komunikacji zespołu mogą prowadzić do nieefektywnej współpracy, opóźnień w dostarczaniu informacji oraz błędów w realizacji zadań. | Średni | Średnie | Cały okres realizacji projektu | Regularne spotkania zespołu, zdefiniowane kanały komunikacyjne.
[10 empty] | R/003 | Organizacyjne | Brak rezerw czasowych w harmonogramie może prowadzić do opóźnień w dostarczeniu kluczowych elementów projektu. | Wysoki | Niskie | 2 miesiące | Dodanie rezerw czasowych do harmonogramu, monitorowanie postępu projektu, elastyczność w planowaniu.
[10 empty] | R/004 | Prawne | Niewłaściwe gromadzenie, przechowywanie lub przetwarzanie danych osobowych uczestników może naruszyć przepisy o ochronie danych, co może prowadzić do kar prawnych. | Wysoki | Średnie | Cały okres funkcjonowania systemu | Wdrożenie odpowiednich procedur ochrony danych, uzyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, regularne audyty bezpieczeństwa.
[10 empty] | R/005 | Organizacyjne | Niedostateczne kwalifikacje członków zespołu mogą prowadzić do opóźnień w dostarczaniu projektu, błędów w realizacji zadań oraz obniżenia jakości końcowego produktu. | Wysoki | Niskie | 1 miesiąc | Przeprowadzenie dokładnej oceny kwalifikacji członków zespołu, szkolenia, ewentualna reorganizacja zespołu, współpraca z zewnętrznymi ekspertami.
[10 empty] | R/006 | Techniczne | System o średniej złożoności może wymagać bardziej zaawansowanego planowania i zarządzania, co może prowadzić do trudności w implementacji. | Średni | Średni | 1 miesiąc | Skupienie się na szczegółowej analizie wymagań, podział projektu na etapy, regularne przeglądy postępów, ścisła współpraca z zespołem programistycznym.
[10 empty] | R/007 | Organizacyjne | Zastosowanie modelu Waterfall może prowadzić do trudności w dostosowywaniu się do zmian w trakcie projektu, co może wpłynąć na elastyczność i dostosowalność systemu do ewentualnych nowych wymagań. | Wysokie | Wysokie | 2 miesiące | Regularne przeglądy postępów, otwarta komunikacja z interesariuszami, elastyczne podejście do zmian w wymaganiach, przygotowanie rezerw czasowych na etapie planowania.