## Arkusz1
Nazwa | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Czas trwania
Analiza oraz określenie wymagań | 2023-10-01 | 2023-11-12 | 42
Projektowanie bazy danych | 2023-11-12 | 2023-11-26 | 14
Projektowanie części serwerowej | 2023-11-12 | 2023-11-26 | 14
Projektowanie GUI | 2023-11-12 | 2023-11-26 | 14
Implementacja bazy danych | 2023-11-26 | 2023-12-03 | 7
Implementacja części serwerowej | 2023-11-26 | 2023-12-03 | 7
Implementacja GUI | 2023-11-26 | 2023-12-03 | 7
Integracja systemu | 2023-12-03 | 2023-12-10 | 7
Projektowanie oraz wykonanie testów | 2023-12-10 | 2024-01-07 | 28
Finalizacja projektu | 2024-01-07 | 2024-01-20 | 13
Formulas:
Czas trwania = DAYS([Data zakończenia],[Data rozpoczęcia])